项目开发计划书

软件需求质量审查系统

1 引言

1.1 编写目的

说明编写这份项目开发计划的目的，并指出预期的读者。

为了保证项目团队按时保质地完成项目目标，便于项目团队成员更好地了解项目情况，使项目工作开展的各个过程合理有序，有必要以文件化的形式，把在项目生命周期内的工作任务范围、各项工作的任务分解、项目团队组织结构、各团队成员的工作责任、团队内外沟通协作方式、开发进度、经费预算、项目内外环境条件、风险对策等内容以书面的方式描述出来，作为项目团队成员以及项目干系人之间的共识与约定，项目生命周期内的所有项目活动的行动基础，项目团队开展和检查项目工作的依据。

本项目开发计划用于从总体上指导"软件需求质量审查系统"项目顺利进行并最终得到通过评审的项目产品。本项目开发计划面向项目组全体成员及指导教师。

1.2 背景

说明：

a. 待开发的软件系统的名称；

b. 本项目的任务提出者、开发者、用户及实现该软件的计算中心或计算机网络；

c. 该软件系统同其他系统或其他机构的基本的相互来往关系。

软件需求质量审查系统是针对软件工程过程中"需求质量难以保障"这一痛点设计的一体化平台。随着软件项目规模的扩大，需求文档普遍存在歧义、冲突、重复、不可验证等质量问题，人工审查效率低、易遗漏。本项目利用大模型（DeepSeek）的语义理解能力与向量检索技术，对需求条目进行自动质量审查、识别信息缺口、生成澄清问题与测试用例，并建立需求追踪矩阵，实现需求质量的全生命周期管理。项目周期约三周，项目背景规划如表1.1所示。

表1.1 项目背景规划

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 项目名称 | 软件需求质量审查系统 |
| 任务提出者 | 软件工程综合实训课程组（指导教师） |
| 开发者 | 项目开发小组（4人） |
| 用户 | 需求编写人员、评审人员、项目管理员 |
| 运行环境 | B/S 架构，Docker 容器化部署 |
| 外部依赖 | DeepSeek API、MySQL、向量数据库 |

软件需求质量审查系统是一个相对独立的业务系统，其运行依赖以下外部系统或服务：大模型 API（DeepSeek）提供需求审查与测试用例生成等智能化能力；向量数据库用于需求文本的向量化存储与相似度检索；关系型数据库（MySQL）存储系统业务数据；文件存储保存导入的需求文档。系统与这些外部服务之间通过标准接口交互。

1.3 定义

列出本文件中用到的专门术语的定义和外文首字母组词的原词组。

专门术语：

需求条目：需求文档中可独立编号的最小需求单元，拥有唯一编号（如 REQ-001）。

追踪矩阵：用于建立"需求—测试用例"双向关联的二维表，用于标识未覆盖需求。

信息缺口：需求文档中缺失的前置条件、约束、验收标准、异常场景等必要信息。

澄清问题：针对信息缺口提出的待确认问题，不直接作为已确认需求写入系统。

向量检索：将文本转化为向量后基于相似度进行的检索，用于重复检测与上下文召回。

需求基线：对某一时刻全部需求版本的快照，作为变更与验收的基准。

缩写：

API：Application Programming Interface，应用程序编程接口。

LLM：Large Language Model，大语言模型。

RBAC：Role-Based Access Control，基于角色的访问控制。

JWT：JSON Web Token，一种用于身份认证的令牌。

RAG：Retrieval-Augmented Generation，检索增强生成。

SPA：Single Page Application，单页应用。

RESTful：一种基于 HTTP 的接口设计风格。

ORM：Object Relational Mapping，对象关系映射。

1.4 参考资料

列出用得着的参考资料，如：

a. 本项目的经核准的计划任务书或合同、上级机关的批文；

b. 属于本项目的其他已发表的文件；

c. 本文件中各处引用的文件、资料，包括所要用到的软件开发标准。

文档格式要求按照我国 GB/T 8567 国家标准和 IEEE/ANSI 830 标准规范要求进行。包括以下文件：

GB/T 8567-2006《计算机软件文档编制规范》；

IEEE Std 830-1998《软件需求规格说明推荐实践》；

《软件需求（第三版）》Karl Wiegers、Joy Beatty 著，清华大学出版社；

《软件工程导论》张海藩 著；

《软件项目管理》朱少民、韩莹 编著，人民邮电出版社；

FastAPI 官方文档；Vue 3 官方文档；DeepSeek 开放平台 API 文档。

2 项目概述

随着软件开发规模与复杂度的提升，需求阶段的质量问题日益成为项目失败的首要原因。需求文档中普遍存在的歧义、冲突、重复、不可验证等表述，以及信息缺口，往往在开发后期才暴露，导致返工与成本失控。软件需求质量审查系统旨在通过"规则引擎 + 大模型语义分析"相结合的方式，自动识别需求质量问题、定位问题位置、给出依据与修改建议，并对信息缺口生成澄清问题，最终建立需求—测试用例的追踪矩阵，实现需求质量的可量化管理与闭环改进。

本系统采用 B/S 模式，前端使用 Vue 3 + Element Plus，后端使用 Python + FastAPI，数据库采用 MySQL，大模型能力通过 DeepSeek API 接入，文档解析与向量检索采用 Python 生态库，整体通过 Docker Compose 一键部署。系统主要功能包括：需求录入与版本维护、检查规则管理、AI 智能审查、信息缺口识别与澄清、测试用例生成、追踪矩阵、缺陷验收与报告导出等八大模块。

2.1 工作内容

简要地说明在本项目的开发中须进行的各项主要工作。

1．制作和修订项目开发计划；

2．进行需求分析与软件需求说明书编写；

3．进行系统总体设计与详细设计；

4．进行计划跟踪与监控；

5．配合质量保证（SQA）工作；

6．工作产品及时进行受控管理（配置管理）；

7．按计划提请阶段评审；

8．编码实现、单元测试与集成测试；

9．交付最终工作产品与项目验收。

本项目需按 GB/T 8567 标准编写并交付 14 份文档：可行性研究报告、项目开发计划、软件需求说明书、数据要求说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、数据库设计说明书、用户手册、操作手册、模块开发卷宗、测试计划、测试分析报告、开发进度月报、项目开发总结报告。

2.2 主要参加人员

扼要说明参加本项目开发工作的主要人员的情况，包括他们的技术水平。

为了完成系统的项目开发，组建了一个 4 人项目团队。团队不设专职项目经理，按功能模块与文档平均分工，项目统筹与对外沟通由全体成员共同承担。四名成员的职责分工如表2.1所示。

表2.1 人员分工

| 姓名 | 角色 | 主要职责 | 技术水平 |
| --- | --- | --- | --- |
| 王永利 | 需求分析 | 需求管理模块开发；负责可行性研究报告、项目开发计划、软件需求说明书、开发进度月报、项目开发总结报告 | 熟悉需求工程、文档解析、Python |
| 祁鸿宇 | AI 审查算法 | 检查规则与 AI 审查引擎开发；负责概要设计说明书（审查流水线）、详细设计（审查/规则引擎）、模块开发卷宗（AI 模块） | 熟悉 Python、LLM、向量检索 |
| 唐新宇 | 后端开发 | 后端与数据库开发；负责数据要求说明书、数据库设计说明书、详细设计（后端）、模块开发卷宗（后端）；测试用例、追踪矩阵、缺陷验收与报告导出 | 熟悉 Python、MySQL、RESTful |
| 谢宇航 | 前端开发与测试 | Vue3 前端开发与系统测试；负责用户手册、操作手册、测试计划、测试分析报告、详细设计（前端）、模块开发卷宗（前端） | 熟悉 Vue3、TypeScript、pytest |

2.3 产品

2.3.1 程序

软件名称：软件需求质量审查系统

编程语言：Python（后端）、TypeScript + Vue 3（前端）

存储方式：Git 仓库 + Docker 镜像

功能：需求录入与版本维护、检查规则管理、AI 智能审查、信息缺口识别与澄清、测试用例生成与关联、追踪矩阵、缺陷验收、报告导出，以及用户/权限管理、审计日志、仪表盘等。

2.3.2 文件

需移交给用户的文件：

用户手册：描述软件功能、界面与操作步骤，面向需求编写人员、评审人员、项目管理员。

操作手册：描述系统的安装部署、启动、配置与日常操作维护方法。

2.3.3 服务

安装部署：提供 Docker Compose 一键部署方案与部署文档。

用户培训：面向三类角色提供操作培训。

运行支持与维护：交付后提供技术支持与缺陷修复。

2.3.4 非移交的产品

可行性研究报告、项目开发计划、软件需求说明书、数据要求说明书、概要设计说明书、详细设计说明书、数据库设计说明书、模块开发卷宗、测试计划、测试分析报告、开发进度月报、项目开发总结报告，以及源代码与注释。

2.4 验收标准

1. 代码验收：代码符合规范，与设计文档一致，无导致数据丢失、功能不符、响应超时等缺陷。

2. 文档验收：14 份文档格式符合 GB/T 8567 规范，内容与课程要求一致，清晰易读、无语病歧义。

3. 功能验收：八大基础功能全部实现并可用（需求录入/导入、规则配置、AI 审查、信息缺口识别、确认修改、测试用例生成、追踪矩阵、缺陷验收与报告导出）。

4. 测试验收：单元测试与集成测试通过，关键接口测试覆盖率达到要求。

2.5 完成项目的最迟期限

本项目自 2026 年 10 月 28 日开始，至 2026 年 11 月 19 日完成对系统的需求分析、系统设计、编码、测试、文档编写与交付，交付日期为 2026 年 11 月 19 日。

2.6 本计划的批准者和批准日期

本系统由软件工程综合实训课程组提出，审查者与批准人为指导教师，批准日期待定。

3 实施计划

3.1 工作任务的分配与人员分工

对于项目开发中需完成的各项工作，从需求分析、设计、实现、测试直到维护，包括 14 份文档的编制、评审、用户培训、软件安装等工作，按层次进行分解，指明每项任务的负责人和参加人员。

具体工作任务包括两大类别：一是系统开发任务（按功能模块分解），二是 14 份文档的编写任务。工作任务的分配与人员分工情况见表3.1。

表3.1 任务分工情况表

| 类别 | 任务/文档 | 负责人 | 参加人员 | 起止时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开发 | 需求管理模块（录入/导入/编号/版本维护/确认修改） | 王永利 | 谢宇航 | 2026-11-04 ~ 2026-11-12 |
| 开发 | 检查规则引擎、AI 审查引擎、信息缺口与澄清问题 | 祁鸿宇 | 唐新宇 | 2026-11-04 ~ 2026-11-14 |
| 开发 | 后端基础（认证/RBAC/数据库）、测试用例、追踪矩阵、缺陷验收与报告导出 | 唐新宇 | 祁鸿宇 | 2026-11-04 ~ 2026-11-14 |
| 开发 | Vue3 全站前端、系统测试、Docker 部署 | 谢宇航 | 王永利 | 2026-11-04 ~ 2026-11-17 |
| 文档 | 可行性研究报告 | 王永利 | 全体 | 2026-10-28 ~ 2026-10-30 |
| 文档 | 项目开发计划 | 王永利 | 全体 | 2026-10-28 ~ 2026-11-01 |
| 文档 | 软件需求说明书 | 王永利 | 祁鸿宇 | 2026-10-30 ~ 2026-11-03 |
| 文档 | 数据要求说明书 | 唐新宇 | 王永利 | 2026-11-04 ~ 2026-11-06 |
| 文档 | 概要设计说明书 | 祁鸿宇 | 唐新宇 | 2026-11-04 ~ 2026-11-08 |
| 文档 | 详细设计说明书 | 唐新宇 | 祁鸿宇、谢宇航 | 2026-11-05 ~ 2026-11-11 |
| 文档 | 数据库设计说明书 | 唐新宇 | 祁鸿宇 | 2026-11-06 ~ 2026-11-08 |
| 文档 | 用户手册 | 谢宇航 | 王永利 | 2026-11-15 ~ 2026-11-18 |
| 文档 | 操作手册 | 谢宇航 | 王永利 | 2026-11-15 ~ 2026-11-18 |
| 文档 | 模块开发卷宗 | 各模块负责人 | 全体 | 2026-11-09 ~ 2026-11-17 |
| 文档 | 测试计划 | 谢宇航 | 全体 | 2026-11-09 ~ 2026-11-12 |
| 文档 | 测试分析报告 | 谢宇航 | 全体 | 2026-11-14 ~ 2026-11-17 |
| 文档 | 开发进度月报 | 王永利 | 全体 | 2026-11-18 ~ 2026-11-19 |
| 文档 | 项目开发总结报告 | 王永利 | 全体 | 2026-11-18 ~ 2026-11-19 |

3.2 接口人员

说明负责接口工作的人员及他们的职责，包括：

a. 负责本项目同用户的接口人员；

b. 负责本项目同本单位各管理机构的接口人员；

c. 负责本项目同各分合同负责单位的接口人员等。

负责本项目同用户（指导教师）的接口人员为王永利，负责需求澄清、进度汇报与成果演示；团队内部沟通与进度跟踪由全体成员共同承担，不设专职项目经理。

3.3 进度

对于需求分析、设计、编码实现、测试、移交、培训和安装等工作，给出每项工作任务的预定开始日期、完成日期及所需资源，规定各项工作任务完成的先后顺序以及表征每项工作任务完成的标志性事件（即"里程碑"）。

方法：采用结构化与敏捷迭代相结合的开发方式。

设置模块开发优先级：通过分析业务流程与信息流，确定各模块开发的先后次序，先打通核心闭环，再完善增强功能。

具体开发进度安排见表3.2。

注：有五个里程碑，分别是需求完成时、设计完成时、核心功能完成时、测试验收完成时、整个项目工作完成时。

表3.2 里程碑事件

| 里程碑 | 预定完成日期 | 交付物/标志 |
| --- | --- | --- |
| 需求分析完成 | 2026-11-03 | 软件需求说明书、审查规则清单 |
| 系统设计完成 | 2026-11-08 | 概要/详细设计说明书、数据库设计 |
| 核心功能完成 | 2026-11-14 | 八大功能可运行 |
| 测试与验收完成 | 2026-11-17 | 测试计划、测试分析报告、验收记录 |
| 项目整体完成 | 2026-11-19 | 14 份文档、全部交付物、总结报告 |

3.4 预算

逐项列出本项目开发所需要的劳务（包括人员的数量和时间）以及经费的预算和来源。

劳务预算和经费预算见表3.3和表3.4。

表3.3 劳务预算（人员成本 1500 元/月）

| 角色 | 人数 | 工期（月） | 月成本（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求分析 | 1 | 1 | 1500 | 1500 |
| AI 审查算法 | 1 | 1 | 1500 | 1500 |
| 后端开发 | 1 | 1 | 1500 | 1500 |
| 前端开发/测试 | 1 | 1 | 1500 | 1500 |
| 合计 | 4 | - | - | 6000 |

表3.4 经费预算

| 序号 | 项目 | 金额（元） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大模型 API 费用 | 200 | DeepSeek API 调用 |
| 2 | 云服务器/数据库 | 200 | 部署与演示环境 |
| 3 | 资料费 | 100 | 图书与在线资料 |
| 4 | 其他 | 100 | 打印等 |
| 合计 | - | 600 | - |

3.5 关键问题

逐项列出能够影响整个项目成败的关键问题、技术难点和风险，指出这些问题对项目的影响。

影响本计划完成的主要问题有：

（1）大模型输出稳定性与准确性存在不确定性，需通过 Prompt 工程、规则兜底与人工复核保证审查质量；

（2）需求文档格式与排版多样，文档解析的兼容性与准确性是技术难点；

（3）团队首次使用 FastAPI、Vue3、向量检索等新技术栈，存在学习成本；

（4）项目周期仅三周，且需交付 14 份文档，时间紧张，需严格控制范围、优先保证核心功能闭环与文档质量。

4 支持条件

说明为支持本项目的开发所需要的各种条件和设施。

4.1 计算机系统支持

开发时需要的支持条件：

硬件：现代 PC 若干台，内存 8GB 以上，硬盘 100GB 以上，具备网络访问能力。

软件：操作系统 Windows/Linux；开发语言 Python 3.11 与 Node.js 18；集成开发环境 VS Code；数据库 MySQL 8；缓存 Redis；容器 Docker + Docker Compose；版本控制 Git；测试工具 pytest。

运行时需要的支持条件：

服务器：支持 Docker 的主机一台；数据库 MySQL 8；缓存 Redis；向量数据库（Qdrant 或 ChromaDB）；大模型 DeepSeek API（需申请 API Key）。

4.2 需由用户承担的工作

提供需求样例文档；明确审查规则偏好；参与需求澄清；确认验收标准与测试样例。

4.3 由外单位提供的条件

DeepSeek 大模型 API 由第三方提供（需申请 API Key）；其余为独立开发，不需要外单位提供其他条件。

5 专题计划要点

说明本项目开发中需制订的各个专题计划的要点。

5.1 开发人员培训计划

在项目前期对团队成员进行技术栈专题培训，见表5.1。

表5.1 小组培训内容

| 序号 | 时间 | 培训内容 | 主讲人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第1周 | FastAPI 后端框架 | 唐新宇 |
| 2 | 第1周 | Vue3 + Element Plus 前端 | 谢宇航 |
| 3 | 第1周 | MySQL 与数据库设计 | 唐新宇 |
| 4 | 第1周 | Docker 与部署 | 王永利 |
| 5 | 第1周 | 大模型与 RAG 检索 | 祁鸿宇 |
| 6 | 第1周 | pytest 测试 | 谢宇航 |

5.2 测试计划

采用 pytest 进行后端单元测试与接口测试；前端进行功能测试；最终进行集成测试与验收测试，覆盖八大基础功能。

5.3 质量保证计划

严格按照项目开发过程中的各项步骤，从项目立项、可行性研究、需求分析、系统设计、编码、测试到交付，具体实施；关键节点进行代码评审与文档评审，确保 14 份文档符合 GB/T 8567 规范。

5.4 人员配置计划

该项目开发小组共 4 人，成员分工见 2.2 节表2.1 及 3.1 节表3.1。

5.5 客户培训计划

在软件交付后对三类角色用户（需求编写人员、评审人员、项目管理员）进行操作方法培训。

5.6 安全保密计划

在从项目开发阶段到最后软件正式发布期间，做好项目保密工作；小组成员对所有相关文档进行备份；敏感配置（如 API Key、数据库口令）使用 .env 管理，不提交到代码仓库。

5.7 合同计划

本项目为课程作业，无正式商业合同，按课程任务书要求执行。